## 重大项目前期计划
附表3
上高县2022年重大建设项目前期工作计划表
序号 | 项目名称 | 建设性质（新建、扩建、迁建、技改） | 主要建设内容及规模 | 总投资(亿元) | 建设期限（如2023-2025年） | 2022年前期工作计划 | 责任单位 | 备注
合计 |  |  |  | 89.42
1 | 上高2×1000MW燃煤电厂项目 | 新建 | 一期工程安装2×1000MW超超临界燃煤发电机组，同步建设烟气脱硫、脱硝装置，并留2×1000MW机组扩建条件。 | 75 | 2023-2025年 | 完成项目环评、稳评、能评、水资源论证、压覆矿等项目开工前期报告编制工作。 | 发改委
2 | 上高通用机场 | 新建 | 飞行区指标2B/2C，设计机型运12、Beech1900、DHC-6、EMB120、CESSNA-208、PC-12、C212、冲8-100/200、ATR42，跑道长度800～1200米。 | 8 | 2023-2025年 | 完成选址、招商 | 发改委
3 | 上高铁路经济产业园 | 新建 | 上高铁路经济产业园形成“一轴（铁路运输发展轴）+两心（铁路运输核心和物流服务核心）+双极（城市拓展极和物流拓展极）”的空间结构，划分为铁路作业区、物流功能区、流通加工区、综合服务区、交通枢纽换乘区和预留发展区六个功能区。 | 暂未确定 | 2022-2030年 | 完成产业规划、概念规划、城市设计、可行性研究等前期工作。 | 发改委
4 | S221上高大坪至石蚁坳段一级公路改建工程 | 改建 | 本项目按一级公路技术标准建设。路线起于上高县塔下乡，途径长山村、富港村、刘家、新圩、城陂村、湖边、甘堆、浪富，终于上高与高安交界处，路线全长14.3公里。沿老路进行改造，技术标准采用一级公路标准，设计速度80km/h，路基宽25.5米，沥青砼路面。 | 5.22 | 2023-2025年 | 2022年4月年获得用地预审与规划选址意见书；6月获得工程可行性批复；8月获得初步设计批复；10月获得施工图设计批复；12月施工施工招标完成；2023年2月获得施工许可。 | 交通运输局 | 公路分局负责前期工作
5 | 武吉高速上高南互通及连接线建设项目 | 新建 | 建设武吉高速上高南互通收费站一个及高速连接线3.3公里。 | 1.2 | 2023-2025年 | 正在进行规划设计及前期筹备工作。 | 南港镇