## 2022年计划
附表2
上高县2022年重点建设项目固定资产投资计划表
单位：万元
序号 | 项目名称 | 建设性质(新建、扩建、迁建、技改) | 主要建设内容及规模 | 建设地点 | (预计)开工年月 | (预计)竣工年月 | 总投资 |  | 至2021年底已完成固定资产投资 | 2022年当年预计完成固定资产投资 | 责任单位 | 项目入统代码 | 备注
[7 empty] | 合计 | 其中固定资产投资
合 计（174个） | [6 empty] | 623.7亿元 | 506.2亿元 | 114.3亿元 | 206.4亿元
一、工业项目（108个）
1 | 江西格林德能源有限公司年产3GWH锂离子电池生产线建设项目 | 新建 | 年产3GWH锂离子电池及相关产品。 | 五里岭园区 | 2018-06-01 | 2022-12-01 | 500000 | 423854 | 230897 | 172957.1 | 蒙山镇、泗溪镇 | MA37PYMP2360923001
2 | 富祥药业-江西如益科技发展有限公司搬迁项目 | 新建 | 年产7260吨叠氮化钠、头孢替安侧链、多尼侧链等医药中间体的生产能力和年产2万吨有机硅新材料。 | 黄金堆园区 | 2021-12-01 | 2025-12-01 | 220000 | 184400 | 0 | 30000 | 新界埠镇
3 | 江西领能锂业有限公司年产10万吨硫酸锂溶液及2万吨碳酸锂建设项目 | 新建 | 10万吨硫酸锂溶液及2万吨碳酸锂建设项目。 | 黄金堆园区 | 2022-04-01 | 2025-12-01 | 218000 | 177000 | 0 | 60000 | 工业园
4 | 江西李子园食品有限公司年产10万吨食品饮料生产线扩建项目 | 扩建 | 年产10万吨食品饮料生产线扩建项目。 | 五里岭园区 | 2021-10-01 | 2023-06-01 | 216000 | 186000 | 5038 | 120000 | 工业园、商务局 | MA35JJKK3360923002
5 | 江西迪赛诺医药集团有限公司年产1880吨原料药项目 | 新建 | 年产1880吨原料药。 | 黄金堆园区 | 2022-06-01 | 2023-12-01 | 208000 | 70000 | 0 | 70000 | 工业园、商务局
6 | 江西天成锂业有限公司年产6千吨碳酸锂和6千吨氢氧化锂生产线项目 | 新建 | 年产6千吨碳酸锂和6千吨氢氧化锂生产线建设项目。 | 黄金堆园区 | 2022-01-01 | 2023-12-01 | 204000 | 183800 | 0 | 100000 | 南港镇
7 | 江西省华佳显示技术有限公司年产6000万个液晶显示模组项目 | 新建 | 年产6000万个液晶显示模组。 | 电子信息产业园 | 2021-11-01 | 2023-12-01 | 200000 | 186000 | 1213 | 22000 | 锦江镇、上甘山林场 | MA3AF0W4X360923001
8 | 江西省华伟建工科技有限公司年产20万立方PC预制构件生产线建设项目 | 新建 | 年产20万立方PC预制构件。 | 北外环野市乡 | 2019-09-01 | 2023-12-01 | 200000 | 180000 | 22890 | 24000 | 野市乡 | MA393Q3FX360923101
9 | 上高县友隆通信科技有限公司年加工铝型材200万套及通讯产品100万套生产线建设项目 | 新建 | 建筑面积102070平方米，年加工铝型材200万套及通讯产品100万套。 | 食品产业园 | 2019-03-01 | 2022-12-01 | 200000 | 150000 | 61309 | 15000 | 徐家渡镇 | MA38JD8XX360923001
10 | 宜春萃锦电子科技有限公司年产10亿个贴片精密电感生产建设项目 | 新建 | 年产10亿个贴片精密电感。 | 电子信息产业园 | 2022-02-01 | 2023-12-01 | 120000 | 95000 | 0 | 20000 | 锦江镇、工业园
11 | 江西上石药业有限公司年产550吨原料药和高级医药中间体项目 | 新建 | 年产550吨原料药和高级医药中间体。 | 镜山园区 | 2022-12-01 | 2023-12-01 | 110000 | 50000 | 0 | 20000 | 锦江镇
12 | 江西润丰纺织有限公司年产16000吨精梳紧密赛络纺建设项目 | 新建 | 年产16000吨精梳紧密赛络纺建设项目。 | 镜山园区 | 2022-06-01 | 2024-12-01 | 100000 | 80000 | 0 | 20000 | 敖阳街道
13 | 上高飞乐电子科技有限公司新建高压阳极生产线 | 新建 | 年产180万平米低压箔。 | 黄金堆园区 | 2022-10-01 | 2024-12-01 | 100000 | 80000 | 0 | 10000 | 敖阳街道
14 | 匹克（江西）实业有限公司新增年产100万件运动服和扩建年产500万双运动鞋建设项目 | 新建 | 年产100万件运动服、500万双运动鞋生产线建设。 | 五里岭园区 | 2022-10-01 | 2023-10-01 | 80000 | 60000 | 0 | 10000 | 蒙山镇
15 | 江西福广再生资源有限公司年回收加工150万吨废钢铁项目 | 新建 | 年回收加工150万吨废钢铁项目。 | 黄金堆园区 | 2021-07-01 | 2023-12-01 | 68000 | 28500 | 4695 | 11400 | 工业园 | MA38M2MB5360923001
16 | 无锡市贵金属电子材料有限公司年产3000吨贵金属电子材料及6000吨贵金属材料二次资源利用项目 | 新建 | 年产3000吨贵金属电子材料及6000吨贵金属材料二次资源利用项目。 | 黄金堆园区 | 2022-12-01 | 2023-12-01 | 60000 | 9000 | 0 | 2000 | 生态环境局
17 | 江西鑫立嘉环保科技股份有限公司年产800套环保设备及2000套化工专用防腐配套设备生产线建设项目 | 新建 | 年产800套环保设备及2000套化工专用防腐配套设备生产线建设项目。 | 五里岭园区 | 2021-12-01 | 2022-12-01 | 50000 | 33638 | 0 | 33638 | 供销社
18 | 江西省科蓝晟新材料有限公司年产50万吨塑料颗粒及塑料制品建设项目 | 新建 | 年产50万吨塑料颗粒及塑料制品建设。 | 五里岭园区 | 2022-07-01 | 2023-12-01 | 50000 | 45000 | 0 | 20000 | 翰堂镇
19 | 江西捷冶电子有限公司年产2000万条数据线、耳机线生产建设项目 | 新建 | 年产2000万条数据线、耳机线。 | 电子信息产业园 | 2021-03-01 | 2023-12-01 | 50000 | 37779 | 21369 | 16410 | 田心镇、徐家渡镇 | MA39AHNE2360923001
20 | 上高县方盈环保建材有限公司年产60万吨超细粉项目 | 新建 | 年产60万吨超细粉。 | 上甘山林场 | 2021-10-15 | 2023-12-15 | 50000 | 47800 | 300 | 22000 | 上甘山林场、新界埠 | MA397N9B9360923001
21 | 江西欣荣材料股份有限公司年产5000吨锂电池生产线建设项目 | 新建 | 年产5000吨锂电池。 | 五里岭园区 | 2022-02-01 | 2022-12-01 | 50000 | 40000 | 0 | 38000 | 塔下乡
22 | 江西侨明医疗器械有限公司集研发生产与医贸物流为一体的创新型医疗器械产业园年产12亿套医疗器械项目 | 扩建 | 集研发生产与医贸物流为一体的创新型医疗器械产业园年产12亿套医疗器械项目。 | 电子信息产业园 | 2022-05-01 | 2023-12-01 | 36000 | 30000 | 0 | 23000 | 敖山镇
23 | 江西省广佑电子有限公司年产1200万支电子烟、20万套电子镇流器、200万个控制板项目 | 新建 | 年产1200万支电子烟、20万套电子镇流器、200万个控制板项目。 | 电子信息产业园 | 2021-09-01 | 2023-06-01 | 35000 | 22551 | 7344 | 15207 | 芦洲乡 | MA39C0GH7360923001
24 | 江西信敏惠年产6万吨NMP水溶液及1万吨纳米导电剂生产项 | 新建 | 年产6万吨NMP水溶液及1万吨纳米导电剂。 | 黄金堆园区 | 2022-05-01 | 2022-12-01 | 31900 | 30000 | 0 | 10000 | 徐家渡镇
25 | 江西欧梯梯智能装备有限公司年产800台六轴机器人、100台精密自动化设备及60台定制设备生产线建设项目 | 新建 | 年产800台六轴机器人、100台精密自动化设备及60台定制设备生产线建设项目。 | 五里岭园区 | 2022-10-01 | 2023-10-01 | 30000 | 15606 | 0 | 8000 | 蒙山镇
26 | 上高县骏泰生物有限公司异地搬迁升级改造年产10万吨矿物油再生利用项目 | 新建 | 年产10万吨矿物油再生利用项目。 | 上甘山林场 | 2021-07-01 | 2022-12-01 | 30000 | 17776 | 9700 | 8076 | 上甘山林场 | 558460786360923001
27 | 上高县安基橡胶有限公司年产500万条丁基内胎建设项目 | 新建 | 年产500万条丁基内胎。 | 五里岭园区 | 2021-03-01 | 2022-09-01 | 30000 | 25000 | 20801 | 4199 | 镇渡乡 | MA39BE244
28 | 力源电池（宜春）有限公司年扩建300000万颗锂锰扣式电池，8000万颗锂离子电池，20000万颗锂离子软包电池建设项目 | 扩建 | 年扩建300000万颗锂锰扣式电池，8000万颗锂离子电池，20000万颗锂离子软包电池。 | 电子信息产业园 | 2020-12-01 | 2024-12-01 | 30000 | 24000 | 22526 | 1474 | 田心镇、徐家渡镇 | MA391Y9U1360923001
29 | 武工阀门江西分公司年产20万套电子阀门智能终端制造项目 | 新建 | 年产20万套电子阀门智能终端制造。 | 电子信息产业园 | 2022-03-01 | 2022-12-01 | 28000 | 24000 | 0 | 24000 | 敖山镇
30 | 江西富爵电子科技有限公司年产60万台眼部按摩器及3万台按摩椅生产线建设项目 | 续建 | 年产60万台眼部按摩器及3万台按摩椅。 | 镜山园区 | 2021-03-01 | 2023-06-01 | 27789 | 22789 | 20063 | 2726 | 新界埠镇 | MA39T9MW5360923001
31 | 江西高达新材料有限公司利用牛皮边角废料年产1000万米胶原蛋白纤维无纺布生产线 | 新建 | 年产1000万米胶原蛋白纤维无纺布。 | 五里岭园区 | 2020-11-01 | 2022-04-01 | 26000 | 24000 | 21434 | 2566 | 锦江镇、徐家渡镇 | 91360923MA398F9457
32 | 江西百思康瑞药业有限公司年产醋酸可的松250吨、坎利酮中间体60吨、 甲泼尼龙30吨、咪唑醛中间体100吨、米非司酮10吨生产线扩建项目 | 扩建 | 年产醋酸可的松250吨、坎利酮中间体60吨、 甲泼尼龙30吨、咪唑醛中间体100吨、米非司酮10吨。 | 黄金堆园区 | 2022-06-01 | 2023-12-01 | 26000 | 20563 | 0 | 10000 | 泗溪镇
33 | 上高县宏顺亿环保科技有限公司再生铝及处理铝灰项目 | 新建 | 年处理五万吨铝灰。 | 黄金堆园区 | 2022-02-01 | 2022-12-01 | 25000 | 19000 | 0 | 19000 | 泗溪镇
34 | 江西省鑫雨隆防水科技有限公司年产1200万平方米SBS防水卷项目 | 新建 | 年产1200万平方米SBS防水卷项目。 | 黄金堆园区 | 2022-02-03 | 2022-12-03 | 24000 | 20500 | 0 | 20500 | 上甘山林场
35 | 江西涛洋机械设备有限公司年产10万套陶瓷设备生产线建设项目 | 新建 | 年产10万套陶瓷设备生产线建设项目。 | 五里岭园区 | 2022-06-01 | 2023-06-01 | 23500 | 20500 | 1245 | 19255 | 芦洲乡 | MA39TNND4
36 | 上高县金源五金电镀有限公司扩建项目 | 扩建 | 年产五金件电镀1500万套件、电子元器件电镀2000万套件、塑胶配件电镀1500万套件，总电镀面积为55.2万平方米/年。 | 黄金堆园区 | 2021-04-01 | 2023-12-01 | 23000 | 20000 | 2310 | 5000 | 生态环境局 | 314632342360923001
37 | 上高县珍妮电子科技有限公司年产800万个鼠标、200万套键盘 2000万条数据线生产基地建设项目 | 新建 | 年产800万个鼠标、200万套键盘 2000万条数据线生产基地建设项目。 | 电子信息产业园 | 2021-06-01 | 2023-06-01 | 21000 | 17471.5 | 0 | 10000 | 蒙山镇
38 | 江西省方邦科技有限公司年产80万件（套）服装生产线项目 | 新建 | 年产80万件(套)服装的建设项目。 | 敖阳街道何家垴村雪子岭 | 2022-01-01 | 2023-12-01 | 20600 | 18500 | 0 | 12000 | 敖阳街道 | MA394FU04360923001
39 | 江西锦发矿业有限公司绿色矿山升级改造 | 技改 | 绿色矿山升级改造。 | 翰堂镇密村村 | 2022-02-01 | 2022-12-01 | 20000 | 18000 | 0 | 18000 | 翰堂镇
40 | 江西省沃冠建材有限公司年产40万立方米商品混凝土搅拌站项目 | 新建 | 年产40万立方米商品混凝土搅拌站项目。 | 蒙山镇旺蒙工业区 | 2021-05-01 | 2022-01-01 | 20000 | 10065 | 9344 | 721 | 蒙山镇 | MA396TFF0360923001
41 | 鸿诺精密科技有限公司年加工10000万件精密五金零件、紧固件生产线建设项目 | 新建 | 年加工10000万件精密五金零件、紧固件。 | 田心工业小区 | 2021-03-01 | 2022-04-01 | 20000 | 17600 | 10010 | 7590 | 田心镇 | MA3980YC9360923001
42 | 江西诚恒信实业有限公司年产150万台电子医疗器械生产建设项目 | 新建 | 年产150万台电子医疗器械。 | 五里岭园区 | 2020-12-01 | 2022-12-01 | 20000 | 14400 | 4822 | 9578 | 田心镇 | 680946536360923001
43 | 江西锦创鞋业有限公司年产400万双运动鞋建设项目 | 新建 | 年产400万双运动鞋建设。 | 镜山园区 | 2022-12-01 | 2023-12-01 | 20000 | 15000 | 0 | 5000 | 泗溪镇
44 | 江西智松科技有限公司年产600万支电蚊拍生产线 | 新建 | 新建生产厂房、仓库、办公楼等，购置生产设备，年产600万支电蚊拍生产线。 | 田心工业小区 | 2021-12-01 | 2023-12-01 | 20000 | 15197 | 2928 | 12269 | 田心镇 | MA39B6Y11360923001
45 | 上高县志诚矿业有限责任公司绿色矿山升级改造 | 技改 | 绿色矿山升级改造。 | 翰堂镇有源村 | 2021-08-01 | 2022-06-01 | 18000 | 16500 | 14000 | 2500 | 翰堂镇 | 550852961360923001
46 | 宜春鼎之联袜业有限公司年产7000万双棉袜神生产线项目 | 续建 | 年产7000万双棉袜神生产线。 | 镜山园区 | 2021-10-01 | 2022-12-01 | 18000 | 9275 | 5600 | 3675 | 墨山乡 | MA3ADFHB1360923001
47 | 上高县富源矿业有限公司绿色矿山升级改造 | 技改 | 绿色矿山升级改造。 | 翰堂镇有源村 | 2022-01-01 | 2022-12-01 | 17000 | 15000 | 0 | 15000 | 翰堂镇
48 | 江西鑫淳丰电子电器有限公司电子竞技装备及高端电脑外部设备项目 | 新建 | 年产360万只键盘，600万只鼠标，100万只音响，50万只耳机设备生产线建设。 | 电子信息产业园 | 2022-10-01 | 2023-10-01 | 16000 | 12000 | 0 | 6000 | 蒙山镇
49 | 江西德源胶辊有限公司年产5000件胶辊建设项目 | 新建 | 年产5000件胶辊建设项目。 | 五里岭园区 | 2021-04-01 | 2022-02-01 | 16000 | 11727 | 11505 | 222 | 芦洲乡 | 343206545360923001
50 | 上高县泽晖科技有限公司年产3000吨粘尘垫建设生产线 | 新建 | 年产3000吨粘尘垫建设生产线。 | 五里岭园区 | 2022-06-01 | 2023-06-01 | 15000 | 13000 | 0 | 10000 | 墨山乡
51 | 江西绿之源玻璃钢公司年产2万立方米FRP玻璃钢整体化粪池项目 | 新建 | 年产2万立方米FRP玻璃钢整体化粪池项目。 | 黄金堆园区 | 2022-01-01 | 2022-12-01 | 15000 | 10483 | 0 | 10483 | 上甘山林场
52 | 上高县亿望利工艺品有限公司年产50万件木雕工艺品建设项目 | 新建 | 年产50万件木雕工艺品。 | 镇渡乡 | 2022-01-01 | 2022-12-01 | 15000 | 12000 | 0 | 12000 | 镇渡乡
53 | 江西智慧家居有限公司年产5000套智能家居产品建设项目 | 新建 | 年产5000套智能家居产品。 | 镜山园区 | 2022-04-01 | 2023-05-01 | 15000 | 11000 | 0 | 6000 | 镇渡乡
54 | 上高瑞州陶瓷有限公司年产3000万m2瓷砖生产 技术改造项目 | 技改 | 年产3000万㎡瓷砖生产 技术改造项目。 | 泗溪镇 | 2021-11-01 | 2022-06-01 | 15000 | 11000 | 3800 | 7200 | 泗溪镇 | 672440420360923001
55 | 上高县特宏工艺品有限公司年产2400万件木制工艺品项目 | 新建 | 年产2400万件木制工艺品项目。 | 蒙山镇抗头村 | 2022-10-01 | 2023-06-01 | 14000 | 6000 | 0 | 3334 | 蒙山镇
56 | 江西汉星鞋材有限公司年产70万双PU鞋底生产线建设项目 | 新建 | 年产70万双PU鞋底生产线建设项目。 | 五里岭园区 | 2022-01-01 | 2022-12-01 | 12000 | 8723 | 3 | 8720 | 南港镇 | MA3ABD4P7360923001
57 | 上高亿开铜业有限公司年产20000吨上引法铜杆生产线建设项目 | 新建 | 年产20000吨上引法铜杆。 | 五里岭园区 | 2021-07-01 | 2022-02-01 | 12000 | 8196 | 7592 | 604 | 敖阳街道 | MA39U2M34360923001
58 | 上高县新晔鞋业有限公司年产450万双鞋面建设项目 | 新建 | 年产450万双鞋面建设。 | 镜山园区 | 2022-12-01 | 2023-12-01 | 12000 | 10000 | 0 | 5000 | 上甘山林场 统战部
59 | 江西锐天科创电气科技有限公司年产20万台变频器技改升级项目 | 技改 | 年产20万台变频器技改升级。 | 五里岭园区 | 2021-08-01 | 2022-06-01 | 12000 | 10000 | 7765 | 1376 | 锦江镇 | 91360923MA37PFQE6Q
60 | 江西景泽锂电材料有限公司年产50万吨锂电材料生产线建设项目 | 新建 | 年产50万吨锂电材料生产线建设项目。 | 五里岭园区 | 2022-01-01 | 2023-01-01 | 12000 | 10000 | 0 | 10000 | 芦洲乡
61 | 江西天则电源有限公司年产1000万套高容量铅酸蓄电池生产线 | 技改 | 年产1000万套高容量铅酸蓄电池生产线。 | 镜山园区 | 2021-12-01 | 2022-12-01 | 12000 | 11000 | 4900 | 6100 | 墨山乡 | 796956613360923001
62 | 江苏苏力启高分子材料有限公司年产30000吨高分子材料生产线项目 | 新建 | 年产30000吨高分子材料生产线。 | 五里岭园区 | 2022-10-01 | 2023-12-01 | 12000 | 10000 | 0 | 6000 | 墨山乡
63 | 江西绿象环保科技有限公司年产笼骨240万米和布袋30万条建设项目 | 新建 | 年产笼骨240万米和布袋30万条建设项目。 | 黄金堆园区 | 2022-03-02 | 2022-12-02 | 12000 | 6800 | 0 | 6800 | 上甘山林场
64 | 江西鸿棉纺织有限公司年产7000吨高档棉纱生产线技改项目 | 技改 | 新建生产厂房、仓库，面积约2000㎡，购置设备，改造升级原有棉纱生产线。 | 黄金堆园区 | 2021-07-01 | 2022-03-01 | 12000 | 9747 | 8520 | 1227 | 田心镇 | MA36XJRK5360923001
65 | 江西泰博新材料年产720万双EVA运动鞋大底生产线项目 | 新建 | 年产720万双EVA运动鞋大底生产线。 | 五里岭园区 | 2022-06-01 | 2023-06-01 | 12000 | 10000 | 0 | 10000 | 徐家渡镇
66 | 江西省上高县华晟包装有限公司项目 | 新建 | 总建筑面积10000㎡。 | 五里岭园区 | 2022-09-01 | 2023-05-01 | 12000 | 6000 | 0 | 6000 | 医保局
67 | 江西鹰族电子科技有限公司年产蓝牙耳机和数据线生产线建设项目 | 新建 | 年产无线蓝 牙耳机200万套和手机充电数据线5000万套的生产能力。 | 电子信息产业园 | 2021-09-01 | 2022-12-01 | 11911 | 11511 | 1040 | 8000 | 新界埠镇 | 91360923MA3ADDBH71
68 | 江西锐天压缩机有限公司年产10000台空压机生产线建设项目 | 新建 | 年产10000台空压机。 | 五里岭园区 | 2021-11-01 | 2022-12-01 | 11200 | 10000 | 0 | 10000 | 锦江镇
69 | 江西瑞晶微电子有限公司年产30亿支二极管整流桥项目 | 新建 | 年产30亿支二极管整流桥。 | 电子信息产业园 | 2022-03-01 | 2022-12-01 | 11000 | 8700 | 0 | 8700 | 敖山镇
70 | 江西广太烤房环保设备有限公司年产500套环保设备扩建项目 | 扩建 | 产500套环保设备扩建项目。 | 镜山园区 | 2022-03-01 | 2022-09-01 | 11000 | 9415 | 0 | 9415 | 敖山镇
71 | 江西海富生物工程有限公司罗汉果产品链生产线改造升级项目 | 技改 | 年产罗汉果糖浆1000吨生产线一条。 | 镜山园区 | 2021-12-01 | 2022-12-01 | 11000 | 9800 | 0 | 9800 | 敖阳街道
72 | 宜春市维祺纺织有限公司年产8000吨高档纯棉纱生产线项目 | 新建 | 年产8000吨高档纯棉纱。 | 五里岭园区 | 2021-06-01 | 2022-02-01 | 11000 | 8000 | 0 | 8000 | 田心镇
73 | 上高蓝诺能源科技有限公司供热工程项目 | 新建 | 在满足公司自身生产所需蒸汽的同时，为园区其他企业提供蒸汽。 | 镜山园区 | 2022-06-01 | 2022-12-01 | 10800 | 6000 | 0 | 6000 | 商务局
74 | 上高县鸿年塑料制品有限公司年产8亿个塑料瓶盖项目 | 新建 | 年产8亿个塑料瓶盖项目。 | 五里岭园区 | 2022-05-01 | 2023-05-01 | 10700 | 9202 | 0 | 5370 | 工业园
75 | 江西辉久电子科技有限公司年产300万条电子线束生产线建设项目项目 | 新建 | 年产300万条电子线束生产线建设项目项目。 | 电子信息产业园 | 2022-10-01 | 2023-06-01 | 10000 | 6031 | 0 | 3334 | 蒙山镇
76 | 南昌鑫源消防设备工程有限公司年产800万㎡防火门窗建设项目 | 新建 | 年产800万㎡防火门窗建设项目。 | 泗溪镇 | 2022-06-01 | 2023-12-01 | 10000 | 6000 | 0 | 5000 | 泗溪镇
77 | 江西高特新材料有限公司年产10万吨色母粒项目 | 新建 | 年产10万吨色母粒。 | 泗溪镇 | 2021-09-01 | 2022-12-01 | 10000 | 6000 | 1830 | 4170 | 泗溪镇 | MA39U7847360923001
78 | 江西省蓝洁环保科技工程有限公司年产1250套环保设备项目 | 新建 | 年产1250套环保设备。 | 镜山园区 | 2021-06-01 | 2022-12-01 | 10000 | 8491 | 5873 | 2618 | 野市乡 | MA35GW546360923001
79 | 上高县磊沐矿业有限公司绿色矿山升级改造项目 | 技改 | 改善场区环境，改造升级原有建筑石料用灰岩生产线，购置设备。 | 田心镇井陂村 | 2021-08-01 | 2022-07-01 | 10000 | 8900 | 4250 | 4650 | 田心镇 | MA396AD11360923002
80 | 江西合达科技实业有限公司环保节能改造项目 | 技改 | 环保节能改造项目。 | 镜山园区 | 2021-07-01 | 2022-04-01 | 9800 | 8900 | 7735 | 1165 | 敖山镇 | 672425247360923002
81 | 上高县新潮矿业有限公司绿色矿山升级改造项目 | 技改 | 年产100万吨建筑石料用灰岩绿色矿山改造升级。 | 芦洲乡 | 2022-01-01 | 2023-01-01 | 9800 | 9000 | 0 | 9000 | 芦洲乡
82 | 江西利源粉体科技有限公司年产20万吨非金属矿粉生产线技术改造项目 | 技改 | 年产20万吨非金属矿粉生产线技术改造项目。 | 上甘山林场 | 2022-02-03 | 2022-12-03 | 9800 | 8400 | 0 | 8400 | 上甘山林场
83 | 江西永锦洁净材料有限公司生产线技术改造项目 | 技改 | 生产线技术改造。 | 五里岭园区 | 2022-01-01 | 2022-12-01 | 9800 | 8500 | 0 | 8500 | 镇渡乡
84 | 上高县祥鹄新型建材有限公司年产管桩用法兰300万件生产线 | 技改 | 年产管桩用法兰300万件生产线。 | 五里岭园区 | 2021-11-01 | 2022-12-01 | 9600 | 8500 | 4500 | 4000 | 墨山乡 | MA382LCF7360923001
85 | 上高县一和石材有限公司年产45万平米人造石英石板材改造项目 | 技改 | 年产45万平米人造石英石板材。 | 五里岭园区 | 2021-11-01 | 2022-12-01 | 9600 | 9000 | 1550 | 7450 | 新界埠镇 | 91360923MA38AT986T
86 | 江西源宝美阿耐皿制品有限公司年产1000万件美耐皿餐具生产线项目 | 技改 | 年产1000万件美耐皿餐具生产线。 | 镜山园区 | 2021-11-01 | 2022-12-01 | 9400 | 8300 | 0 | 4300 | 墨山乡
87 | 江西方尊医药化工有限公司医药中间体技术改造项目 | 技改 | 年产医药中间体860吨。 | 黄金堆园区 | 2021-07-01 | 2022-02-01 | 9200 | 8100 | 7657 | 443 | 敖阳街道 | 669784847360923002
88 | 江西天寅矿业有限公司绿色矿山升级改造项目 | 技改 | 年产110万吨建筑石料用灰岩绿色矿山改造升级。 | 芦洲乡 | 2022-01-01 | 2023-01-01 | 9200 | 8500 | 0 | 8500 | 芦洲乡
89 | 上高县麒艺金属制造有限公司生产线技术改造项目 | 技改 | 年产矿山机械配件及管道接头2000吨。 | 上甘山林场 | 2021-09-01 | 2022-11-03 | 9000 | 8000 | 7300 | 700 | 上甘山林场 | MA36WFH60360923001
90 | 江西新光塑业有限公司年产500万件塑料制品生产线改造项目 | 技改 | 年产500万件塑料制品生产线。 | 镜山园区 | 2021-11-01 | 2022-08-01 | 9000 | 8000 | 6179 | 1821 | 徐家渡镇 | 769794989360923001
91 | 江西碧林实业有限公司年产8千吨活性炭技术改造项目 | 技改 | 年产8000吨活性炭。 | 黄金堆园区 | 2021-11-01 | 2022-12-01 | 8800 | 8000 | 3570 | 4430 | 新界埠镇 | 696062567360923001
92 | 江西振业化纤实业有限公司年产3万吨再生聚酯切片技术改造项目 | 技改 | 年产3万吨再生聚酯切片技术改造项目。 | 镜山园区 | 2021-11-01 | 2022-03-01 | 8500 | 7900 | 1900 | 6000 | 敖山镇 | 069730204360923001
93 | 江西上高县恒泰矿业有限公司绿色矿山升级改造项目 | 技改 | 年产40万吨建筑石料用灰岩绿色矿山改造升级。 | 芦洲乡 | 2022-01-01 | 2023-01-01 | 8200 | 7500 | 0 | 7500 | 芦洲乡
94 | 江西蒙泉酒业有限公司纯粮固态白酒的生产、销售项目 | 新建 | 年产量为1200吨，其中酱香型白酒200吨，浓香型白酒300吨，清香型白酒700吨。 | 蒙山镇 | 2022-06-01 | 2023-06-01 | 8000 | 2500 | 0 | 2500 | 蒙山镇
95 | 上高县有源发邦采石场绿色矿山升级改造 | 技改 | 绿色矿山升级改造。 | 翰堂镇有源村 | 2022-02-01 | 2022-12-01 | 8000 | 7000 | 0 | 7000 | 翰堂镇
96 | 上高县宏发采石场绿色矿山升级改造 | 技改 | 绿色矿山升级改造。 | 翰堂镇密村 | 2022-02-01 | 2022-12-01 | 8000 | 7000 | 0 | 7000 | 翰堂镇
97 | 上高宏昌化纤有限公司年产2万吨再生聚酯切片技术改造项目 | 技改 | 年产2万吨再生聚酯切片技术改造项目。 | 镜山园区 | 2022-03-01 | 2022-06-01 | 7500 | 6300 | 0 | 6300 | 敖山镇
98 | 宜春宽富工贸有限公司生产线技术改造项目 | 技改 | 生产线技术改造。 | 五里岭园区 | 2022-02-01 | 2022-09-01 | 6500 | 4600 | 0 | 4600 | 镇渡乡
99 | 江西省上高瑞峰纸业有限公司节能减排技术改造项目 | 技改 | 年产8万吨各类纸的生产能力。 | 泗溪镇 | 2021-09-01 | 2022-12-01 | 6380 | 5080 | 1830 | 3250 | 泗溪镇 | 58400643X360923001
100 | 宜春安尚新材料有限公司年产6万吨混凝土高性能外加剂项目 | 新建 | 年产6万吨混凝土高性能外加剂项目。 | 翰堂镇磻村 | 2021-09-01 | 2022-06-01 | 6000 | 4000 | 2000 | 2000 | 翰堂镇 | MA3AB9W85360923001
101 | 江西省讯坤科技有限公司年产6000万条网络线材、数据线及电源线生产线建设项目 | 新建 | 年产6000万条网络线材、数据线及电源线生产线建设项目。 | 电子信息产业园 | 2022-01-01 | 2023-01-01 | 6000 | 5500 | 0 | 5500 | 芦洲乡
102 | 宜春桓汉针织有限公司年产5000万双棉袜生产线建设项目 | 新建 | 年产5000万双棉袜。 | 镇渡乡 | 2022-01-01 | 2022-10-01 | 6000 | 5000 | 1039 | 3961 | 镇渡乡 | MA3ABY362
103 | 江西创聪电子科技有限公司年加工3000万件精密五金配 件 项 目 | 新建 | 年加工3000万件精密五金配件项目。 | 上甘山林场 | 2022-07-02 | 2022-12-03 | 5500 | 3883 | 0 | 3883 | 上甘山林场
104 | 上高县新型建材有限公司年产3万吨水泥助磨剂 | 技改 | 年产3万吨水泥助磨剂。 | 黄金堆园区 | 2021-12-01 | 2022-06-01 | 5000 | 4000 | 0 | 4000 | 塔下乡
105 | 江西明际纸业有限公司生产线技术改造项目 | 技改 | 生产线技术改造。 | 镜山园区 | 2022-02-01 | 2022-08-01 | 4900 | 4200 | 0 | 4200 | 镇渡乡
106 | 上高县福庆木业有限公司生产线技术改造项目 | 技改 | 生产线技术改造。 | 镇渡乡 | 2021-07-01 | 2022-03-01 | 4800 | 4500 | 3975 | 525 | 镇渡乡 | 071824656
107 | 江西吾尔食品有限公司年产1000万杯奶茶固体饮料500吨糖醋姜生产线建 设项目 | 新建 | 年产1000万杯奶茶固体饮料500吨糖醋姜生产线建 设项目。 | 泗溪镇 | 2021-11-01 | 2022-03-01 | 3020 | 3020 | 1830 | 1190 | 泗溪镇 | MA396TYX9360923001
108 | 江西上高彬仲化工有限公司新建办公楼扩建项目 | 扩建 | 新建办公楼。 | 黄金堆园区 | 2021-08-01 | 2022-02-01 | 800 | 750 | 730 | 20 | 镇渡乡 | 556003899
二、能源项目（3个）
1 | 江西宜春江口220千伏输变电工程 | 新建 | 江口-上高220kV 线路长度13.96km，其中新建双回路单侧挂线0.6km，单回架空线路 13.36km，导线采用2×JL3/G1A-400/35 钢芯铝纹线。江口-桥西220kV线路，线路长度19.69km。 | 上高县 | 2022-12-01 | 2023-12-01 | 17838 | 17838 | 0 | 1700 | 供电公司
2 | 上高县新能源汽车充电桩项目 | 新建 | 拟建设2个综合性场站，7个集中分布式场站以及其他碎片化充电场站，共安装快充枪292根、慢充枪112根。 | 县城及有关乡镇 | 2022-03-01 | 2024-03-01 | 11140.54 | 7970.8 | 0 | 3000 | 镜山集团
3 | 国网宜春市上高县供电公司2022年10kV及以下配电网建设改造工程 | 扩建 | 10kV及以下常规配电网建设改造工程102个。 | 上高县 | 2022-03-01 | 2022-12-31 | 3500.96 | 3500.96 | 0 | 3500.96 | 供电公司
三、农业项目（10个）
1 | 上高双胞胎40万头生猪产业化项目 | 新建 | 种猪、育肥猪的生产经营，种猪存栏达3万头，育肥猪年出栏18万头。 | 泗溪镇、田心镇、徐家渡镇 | 2021-03-01 | 2023-12-01 | 200000 | 90000 | 62000 | 28000 | 畜牧水产局 泗溪镇 田心镇 统战部 | 田心：3A39AN5D6360923101 泗溪：MA39AN5D6
2 | 上高双胞胎弘安畜牧有限公司田心镇现代化母猪扩繁场建设项目 | 新建 | 在田心镇红卫村建设现代化母猪扩繁场。 | 田心镇 | 2021-03-01 | 2023-12-01 | 20000 | 18000 | 1900 | 16100 | 田心镇、畜牧水产局 | MA39AN5D6360923001
3 | 上高县益真有林业专业合作社6000亩油茶林年产240吨油茶项目 | 新建 | 建设6000亩油茶林年产240吨油茶项目。 | 蒙山镇林场 | 2022-10-01 | 2023-09-01 | 12000 | 10568.6 | 0 | 4500 | 蒙山镇
4 | 2022年上高县高标准农田建设项目 | 新建 | 建设高标准农田3万亩，涵盖水源工程、灌溉与排水工程、农田输配电及其他工程。 | 各有关乡镇 | 2022-11-01 | 2023-04-01 | 9000 | 9000 | 0 | 2000 | 农业农村局
5 | 2021年上高县高标准农田建设项目 | 新建 | 建设高标准农田2.5万亩，涵盖水源工程、灌溉与排水工程、土地平整工、及其他工程。 | 各有关乡镇 | 2021-11-01 | 2022-04-01 | 7500 | 7500 | 0 | 7500 | 农业农村局
6 | 上高县2022年新农村和秀美乡村建设项目 | 新建 | 100个村点的新农村和秀美乡村建设环境提升改造，主要建设内容为“七改三网”。 | 各有关乡镇 | 2022-03-01 | 2022-12-01 | 6000 | 6000 | 0 | 6000 | 农业农村局
7 | 上高县奔象果业有限公司柑橘新品种种植项目 | 新建 | 装修现有管理用房及仓储1栋，高标准示范基地1处，种植柑橘新品种980亩。 | 芦洲乡新桥村 | 2021-09-01 | 2022-09-01 | 5400 | 5100 | 2420 | 2680 | 芦洲乡 | MA39UOYP3360923001
8 | 上高县城防洪工程（镜山大桥～毛家渡左岸段） | 新建 | 整治河道长4.504km，护岸总长4.504km，；设置沿河巡视检查道4.504km；加固整治沿岸排水设施10座。 | 敖阳街道、敖山镇 | 2022-06-01 | 2023-12-01 | 4993 | 3695 | 0 | 1585 | 水利局
9 | 2021年上高县小型水库除险加固攻坚行动 | 新建 | 水库遗留问题整改：溢洪道完建、新建下游贴坡反滤排水体、下游草皮护坡等。 | 各有关乡镇 | 2021-12-01 | 2022-06-01 | 4367 | 4164 | 2498 | 1666 | 水利局 | 014745249360923009
10 | 上高江南灌区2021至2022年续建配套与节水改造 | 新建 | 整治灌区渠道15.79km，疏浚排水干支沟2.32km，更新改造渠系建筑物14座，新建4处量水设施，恢复灌溉面积0.9万亩，改善灌溉面积1.4万亩。 | 田心镇 | 2021-10-01 | 2022-12-01 | 2573 | 2573 | 2423 | 150 | 水利局 | 014745249360923002
四、基础设施项目（34个）
1 | 交投锦江府 | 新建 | 总建筑面积574988.2平方米，项目新建建筑61栋，其中高层15栋，洋房共计41栋，其他建筑共计5栋。 | 后龙路 | 2019-12-01 | 2023-12-01 | 190000 | 190000 | 99576 | 31200 | 住建局 | MA38A5AD8001
2 | 水墨镜山 | 新建 | 占地约147亩，建筑面积15.5万平方米。 | 大观路 | 2021-09-01 | 2025-12-01 | 131464 | 131464 | 3160 | 128304 | 住建局 | MA397C95X001
3 | 上高工业园区扩园基础设施建设项目 | 新建 | 上高镜山园区区五里岭工业园和黄金堆工业园扩园7000亩，新建园区新建标准厂房、主干道、次干道等。 | 五里岭、黄金堆、镜山园区 | 2022-09-01 | 2024-12-01 | 105000 | 105000 | 0 | 45000 | 工业园
4 | 大观天地 | 新建 | 项目共建33栋，1494套住宅，总建筑面积17.78万平方米。 | 锦惠路 | 2020-01-01 | 2023-06-01 | 100000 | 100000 | 46907 | 25200 | 住建局 | MA38RHQ25001
5 | 上高县城乡供水一体化 | 新建 | 规模化供水工程改造和小型供水工程改造。 | 县城及各有关乡镇 | 2021-12-01 | 2024-12-01 | 70320.08 | 60000 | 0 | 5000 | 水利局
6 | 上高县新城区商住综合体建设项目（壹号院） | 新建 | 项目总占地面积为79.26亩，共23栋，总建筑面积136325.11平方米。 | 锦阳大道9号 | 2019-04-01 | 2022-12-01 | 65000 | 60000 | 10599 | 9168 | 自然资源局 | MA37UQR4-8001
7 | 上高商贸中心(上高中心) | 新建 | 项目项目分为住宅、商业、酒店及lOFT公寓。 | 镜山大道与锦丰路交界处 | 2019-04-01 | 2022-12-01 | 55000 | 55000 | 13362 | 5097 | 自然资源局 | MA37PPBE-8001
8 | 上高县墨山乡石水村至蓝山水库公路新建工程 | 新建 | 一级公路12.35公里。 | 墨山乡、田心镇 | 2018-10-01 | 2023-12-01 | 53719 | 53719 | 10600 | 9000 | 交通运输局 | 014745580360923006
9 | 上高印象商住小区二期 | 新建 | 项目新建19栋，共18.6万平方米。 | 上铜公路与东丰路交汇处 | 2019-10-01 | 2024-10-01 | 49249 | 49249 | 9575 | 19000 | 住建局 | MA398XR22001
10 | 明珠壹号 | 新建 | 项目共建20栋，共656套，总建筑面积78810.53平方米。 | 塔下乡320国道南面交北田路北面处 | 2022-03-01 | 2025-06-01 | 38000 | 19100 | 0 | 19100 | 住建局
11 | 城市之光 | 新建 | 项目总楼栋22栋，共764套住宅，总建筑面积103366.94平方米。 | 镜山园区旺旺路3号 | 2020-04-01 | 2023-06-01 | 35000 | 35000 | 25576 | 9424 | 住建局 | 556024868001
12 | 上高工业园区基础设施配套改造提升建设工程 | 新建 | 上高镜山园区区五里岭工业园、黄金堆工业园、镜山工业园3大工业园道路进行黑化、亮化、污水管网以及对人行道进行绿化、高压线迁移等基础设施配套改造提升建设。 | 五里岭、黄金堆、镜山园区 | 2021-10-01 | 2024-12-01 | 30000 | 30000 | 0 | 15000 | 工业园
13 | S428绕上高城区段一级公路新建工程 | 新建 | 本项目按一级公路标准建设，路线全长7.307公里。 | 各有关乡镇 | 2020-11-01 | 2023-06-01 | 29290 | 29290 | 11300 | 6000 | 住建局 | MB0103317360923101
14 | 上高金街 | 新建 | 总建筑面积33846.68平方米，项目新建2栋，商业2层，面积18000平方米。 | 交通路 | 2021-07-01 | 2022-12-01 | 28000 | 28000 | 6590 | 21410 | 住建局 | MA398GMLX001
15 | 望江悦 | 新建 | 项目共建4栋，住宅197套。 | 敖山大道 | 2021-04-01 | 2024-06-01 | 22000 | 22000 | 7982 | 13000 | 住建局 | MA39BXHY7001
16 | 上高县镜花湾酒店 | 新建 | 新建一座五星级酒店及其配套设施。 | 320国道旁 | 2021-01-01 | 2022-12-01 | 21000 | 21000 | 8809 | 12191 | 锦阳街道 | MA397C8R3360923001
17 | 橡树湾 | 新建 | 项目新建15栋，共648套，总建筑面积80945.49平方米。 | 上高大道73号 | 2020-09-01 | 2023-09-01 | 20000 | 20000 | 16021 | 3979 | 住建局 | MA397UPP4001
18 | 东方郡望府 | 新建 | 13栋层多层洋房、2栋8层电梯洋房、2栋10层电梯洋房，10栋11层电梯洋房。 | 芙蓉路6号 | 2020-01-01 | 2023-12-01 | 17866 | 17866 | 16151 | 1715 | 住建局 | 794754823001
19 | 县城至宜丰县城段一级公路改建工程（S221上高况家至七里岭段一级公路改建工程） | 新建 | 一级公路5.3公里。 | 敖山镇、锦江镇 | 2022-07-01 | 2023-09-01 | 14377 | 14377 | 0 | 6000 | 公路分局
20 | 翰林苑 | 新建 | 项目共建9栋，272套住宅，总建筑面积49500平方米。 | 320国道与锦宁路交汇处 | 2020-12-01 | 2023-09-01 | 14000 | 14000 | 4783 | 9000 | 住建局 | 789709358001
21 | 公园里 | 新建 | 项目拟建11栋，共484套，总建筑面积5.3万平方米。 | 工业园区 | 2022-01-01 | 2024-12-01 | 12000 | 12000 | 0 | 6000 | 住建局
22 | 田心至湖境至白土至320国道公路 | 新建 | 起点于田心敬老院，途径茶花塘水库、南江、湖境、九峰、白土、山背至终点徐家渡镇。 | 田心镇、翰堂镇、徐家渡镇 | 2021-06-01 | 2023-12-01 | 12000 | 12000 | 1000 | 6000 | 交通运输局 | 14745580360923000
23 | 上高县2022年城镇老旧小区改造项目 | 改建 | 共17个项目，共计3685户。 | 老城区 | 2022-01-01 | 2022-12-01 | 11055 | 11055 | 0 | 5000 | 住建局
24 | 上高县主次干道及小街小巷改造工程 | 新建、扩建 | 市政道路改造、市政排水管网铺设、强弱电下地整治、线缆绿藤覆盖、绿道建设等17条道路改造和14条小街小巷改造。 | 县城区 | 2021-07-01 | 2022-12-01 | 10003 | 10003 | 5150 | 4853 | 城管局 | MB1721707360923001
25 | 三级及以上农村公路项目 | 新建 | 全长约27.5公里，拟按三级公路标准进行改造。 | 田心、工业园区、南港、泗溪等地 | 2021-01-01 | 2023-12-01 | 9486 | 9199 | 6000 | 1000 | 交通运输局 | 14745580360923000
26 | 中成小区 | 新建 | 项目共建5栋，共156套，总建筑面积26937.71平方米。 | 镜山大道与正达路交界处 | 2021-08-01 | 2024-07-01 | 8500 | 8500 | 3880 | 4620 | 住建局 | 789709358002
27 | 黄金堆污水处理厂二期 | 新建 | 处理规模1万吨/日。 | 黄金堆园区 | 2021-10-01 | 2022-06-01 | 7328.65 | 5000 | 0 | 5000 | 工业园
28 | 上高县原敖阳工业园安置小区 | 新建 | 新建7栋保障性安置房，共188套，建筑面积27501平方米。 | 320国道旁 | 2021-01-01 | 2022-05-01 | 5800 | 5800 | 4930 | 870 | 锦阳街道 | 556028308360923001
29 | 上高县城区停车场工程 | 新建 | 新建31个城区公共停车场，车位2500个。 | 县城区 | 2021-01-01 | 2022-12-01 | 5009 | 5009 | 3500 | 1509 | 城管局 | MB1721707360923004
30 | 上高县2021年农村环境综合整治项目 | 新建 | 按要求完成24个自然村农村生活污水治理和2个自然村黑臭水体治理，新建污水管网70250米，新增污水处理设施24座。 | 泗溪、翰堂、南港、蒙山等乡镇的24个自然村 | 2022-05-01 | 2024-05-01 | 3819.8 | 3819.8 | 0 | 2000 | 生态环境局
31 | 上高县城区排水防涝改造工程 | 新建、改造 | 新建管径DN500~DN1500雨水管1.3公里及其它路段雨水口更换及清淤，全长约3公里。 | 敖阳南路、上高大道、学园路及其它局部点 | 2021-11-01 | 2022-12-01 | 3040 | 3040 | 150 | 2890 | 城管局 | MB1721707360923101
32 | 上高县人民法院锦江法庭新建项目 | 新建 | 锦江法庭新建项目。 | 锦江镇兴旺路 | 2020-06-01 | 2022-05-01 | 1200 | 1200 | 1023 | 177 | 锦江镇 | 11360828014745206J
33 | 上高县公安局锦江派出所项目 | 新建 | 锦江派出所新建项目。 | 锦江镇兴旺路 | 2020-06-01 | 2022-04-01 | 900 | 900 | 788 | 112 | 锦江镇 | 11360828D147454097
34 | 上高县黄金堆消防救援中队项目 | 续建 | 占地10594平方米，总建筑面积2711平方米，建有执勤勤、训练塔、设备房等。 | 黄金堆园区 | 2021-05-01 | 2022-05-01 | 700 | 700 | 630 | 70 | 城投公司 | 759986979360923001
五、社会事业项目（12个）
1 | 上高县职业教育园区建设项目 | 新建 | 总建筑面积15万平方米，建设集办公、教学、实训、学生宿舍餐饮、体育活动、图书楼等在内的职业教育园区，可容纳1万名学生。 | 新东大道附近 | 2022-12-01 | 2024-12-01 | 80000 | 70000 | 0 | 2000 | 教体局
2 | 上高县人民医院东迁建设项目 | 新建 | 建筑面积11万平方米，新建一所医院，包括门诊综合楼、传染楼及其他配套附属设施。 | 锦阳街道 | 2019-06-01 | 2022-12-01 | 62600 | 62600 | 45000 | 17600 | 卫健委 | 356547453360923001
3 | 上高锦江河湿地保护工程 | 新建 | 项目包含锦江湿地保护工程、上高县城防洪工程（团结水电站至廊桥左岸段）、上高县城防洪工程（镜山大桥至毛家渡左岸段）、上高县城防洪工程（镜山大桥至石井闸右岸段）和上高县毛家渡抬水坝工程。 | 县城及有关乡镇 | 2022-12-01 | 2024-12-01 | 40000 | 20000 | 0 | 5000 | 水利局
4 | 上高县第三人民医院建设项目 | 新建 | 总建筑面积20000平方米，新建住院楼、门诊楼，设计住院病床300张。 | 新城区 | 2022-12-01 | 2024-12-01 | 12600 | 10000 | 0 | 2000 | 卫健委
5 | 上高县老年康养服务（教育活动）中心 | 新建 | 建设单体建筑一栋，总建筑面积约12600平方米，设置老年大学、活动中心、演艺厅及公共区域四大功能区。 | 沿江中路3号 | 2022-03-01 | 2023-12-01 | 7800 | 6000 | 0 | 4000 | 城投公司
6 | 上高县中医院感染楼项目 | 新建 | 新建感染楼5000平方米，完成设备采购等，新增传染病床50张。 | 敖山镇 | 2020-12-01 | 2022-06-01 | 4500 | 4500 | 2300 | 2200 | 中医院 | 492150194360923001
7 | 上高二中教学楼、综合楼建设项目 | 扩建 | 新增校舍面积15400平方米，新增教室52间，新增学位2600个。 | 上高二中校内 | 2021-01-01 | 2022-04-01 | 2950 | 2950 | 2212 | 738 | 上高二中 | 492150610360923001
8 | 扩建上高中学等五所学校项目 | 扩建 | 扩建上高中学舞蹈楼、上高四中综合楼、新界埠中学综合楼、敖山中心小学教学楼、徐市中学食堂。 | 上高中学、上高四中、敖山中心小学等校内 | 2021-01-01 | 2022-08-01 | 1926 | 1926 | 481 | 1445 | 教体局 | 014745038360923001
9 | 上高县学园路小学综合教学楼建设项目 | 扩建 | 新增校舍面积5300平方米，新增教室20间，新增学位900个。 | 学园路小学校内 | 2020-10-01 | 2022-03-01 | 1100 | 1100 | 621 | 479 | 教体局 | 769764923360923001
10 | 上高县翰堂中心小学等10所学校校园维修改造建设项目 | 技改 | 维修改造翰堂中心小学、翰堂中学、田心中学、上甘山中心小学等学校。 | 各有关乡镇 | 2021-01-01 | 2022-08-01 | 849 | 849 | 212 | 637 | 教体局 | 014745038360923002
11 | 上高县田心镇、镇渡乡等10所敬老院消防设施改造项目 | 技改 | 改造面积约40000平方米，包括消防控制间、消防烟感系统、消防喷淋系统、消防水池等。 | 各有关乡镇 | 2021-02-01 | 2023-12-01 | 610 | 610 | 380 | 200 | 民政局 | 014745695360923003
12 | 上高县福利院及田心镇等6所敬老院基础设施改扩建项目 | 扩建 | 扩建面积约20000平方米，扩建老人住房公寓。 | 各有关乡镇 | 2021-05-01 | 2025-12-01 | 550 | 550 | 220 | 100 | 民政局 | 014745695360923002
六、服务业项目（7个）
1 | 江西省宜春市上高县翼天·大观天地文化旅游综合体建设项目（一期） | 续建 | 建筑面积约25万平方米，打造国家AAAA级以上旅游景区，由文化老街、精品酒店、怡养社区、生态停车场等构成。 | 塔下乡 | 2019-10-01 | 2022-12-01 | 120000 | 120000 | 80000 | 40000 | 文广新旅局 塔下乡 | MA38BR3TX360923001
2 | 澳联综合商贸交易市场二期项目 | 新建 | 建设五金机电、智慧农贸、电商孵化基地、邻里中心、餐饮、休闲、办公等配套设施。 | 塔下乡 | 2022-07-23 | 2023-12-27 | 50000 | 45000 | 0 | 20000 | 塔下乡 商务局
3 | 上高县梅溪文旅发展有限公司上高梅沙紫薇文化产业园项目 | 新建 | 总建筑面积1334000平方米，打造研学基地、乡村休闲、溶洞开发、康养旅居等。 | 南港镇梅沙村 | 2022-01-01 | 2024-12-01 | 25000 | 17000 | 0 | 5000 | 南港镇
4 | 上高县人才公寓（一期） | 续建 | 建筑面积约2.15万平方米，含204套公寓及配套基础设施。 | 翠霞路及明星路与官砂路交汇路 | 2020-07-01 | 2022-12-01 | 15000 | 15000 | 12334 | 2666 | 城投公司 | 8PWYL1360923001
5 | 上高县铁路经济产业园粮食物流中心 | 新建 | 新建粮食仓库14栋，相应的粮食现代科学管理体系等配套设施设备。 | 芦州乡郭溪村 | 2022-07-01 | 2024-06-01 | 14542.68 | 14542.68 | 0 | 3500 | 粮食局
6 | 上高农商银行新建营业用房项目 | 新建 | 新建营业性用房，总建筑规模约15000㎡（地上面积10000㎡，地下面积5000㎡）。 | 锦阳街道 | 2019-11-01 | 2022-12-01 | 7600 | 7600 | 770 | 6830 | 锦阳街道 | 705725562360923001
7 | 博物馆陈列展览 | 新建 | 上高人民革命史和上高古代历史两个展厅共2000平方米。 | 县博物馆 | 2022-08-01 | 2023-12-01 | 2000 | 2000 | 0 | 500 | 文广新旅局