## 重大项目前期计划
附表3
上高县2023年重大建设项目前期工作计划表
序号 | 项目名称 | 建设性质（新建、改建、扩建、迁建） | 主要建设内容及规模 | 总投资(亿元) | 建设期限（如2023-2025年） | 2023年前期工作计划 | 责任单位 | 备注
合计 |  |  |  | 30.95
1 | G320绕上高城区段（洋艺村至乌龟塘）公路改建工程 | 改建 | 一级公路全长24.54公里。 | 13.96 | 2023-2027年 | 启动征地拆迁工作 | 公路分中心、住建局
2 | 上高通用机场 | 新建 | 飞行区指标2B/2C，设计机型运12、Beech1900、DHC-6、EMB120、CESSNA-208、PC-12、C212、冲8-100/200、ATR42，跑道长度800～1200米。 | 10 | 2024-2026年 | 完成选址、招商 | 发改委
3 | S221上高塔下至石蚁坳段一级公路改建工程 | 改建 | 一级公路全长12.5公里。 | 3.79 | 2023-2025年 | 完成项目报建工作，获得开工许可证 | 交通运输局
4 | 上高县先锋大桥连东外环道路建设项目 | 新建 | 一级公路，线路全长约2.63公里。其中在G320国道起点新建大桥跨越锦江，长度约250米，路基红线宽48m，设计速度80km/h。 | 2 | 2024-2025年 | 进行规划设计及前期筹备工作 | 锦阳街道
5 | 武吉高速上高南互通及连接线建设项目 | 新建 | 建设武吉高速上高南互通收费站一个及高速连接线3.3公里。 | 1.2 | 2024-2025年 | 进行规划设计及前期筹备工作 | 南港镇